## Slide 1
挣值
2020 / 10 / 08
汇报人：徐瑶

## Slide 2
CONTENT
什么是“挣值”
挣值方法的基本参数
目录
01
02
03
04
挣值分析法的四个评价指标
挣值管理
05
挣值管理的使用

## Slide 3
01
什么是“挣值”
挣值（EV，Earned Value），指项目实施过程中某阶段实际完成工作量及按预算定额计算出来的工时（或费用）。又叫已完成工作量的预算成本（BCWP，Budgeted Cost for Work Performed）。
白话：活儿干了一部分，实际干了的这部分活儿按计划应该花多少钱，就是挣值。
EV=BCWP=已完成工作量*预算定额

## Slide 4
01
什么是“挣值”-举例说明
白话：活儿干了一部分，实际干了的这部分活儿按计划应该花多少钱，就是挣值。
白话：活儿干了一部分，实际干了的这部分活儿按计划应该花多少钱，就是挣值。
问：按计划做一套煎饼果子要5元，今天做了100套，挣值是多少？
答：EV=5*100=500

## Slide 5
01
什么是“挣值”-举例说明（进阶）
白话：活儿干了一部分，实际干了的这部分活儿按计划应该花多少钱，就是挣值。
问:按计划，做一套煎饼果子要5块钱，不过今天鸡蛋便宜，现在实际上一套成本只要4块钱。原计划今天做100套，实际上偷了会儿懒儿，只做了90套。挣值是多少?
答：EV= 5*90=450

## Slide 6
02
挣值方法的基本参数
ACWP（已完成工作量的实际费用）:ACWP指项目实施过程中某阶段实际完成的工作量所消耗的工时（或费用）。ACWP主要反映项目执行的实际消耗指标。(ACMP也称为AC，即实际成本)
ACWP白话解释：到目前为止所完成工作的实际成本。它表示“到日期为止所完成工作的实际成本。”说明了“到该日期为止实际花了多少钱”) 如：4*90=360
BCWP（已完工作量的预算成本）:BCWP是指项目实施过程中某阶段按实际完成工作量及按预算定额计算出来的费用，即挣得值(Earned Value),或称挣值、盈值和挣得值。(BCMP也称为EV，即挣值)
BCWP的计算公式为：ＢＣＷＰ=已完工作量×预算定额。(实质是将已完成的工作量用预算费用来度量)
BCWP白话解释：已完成工作的预算成本，到目前为止已经完成的工作的原来预期成本。
它表示“到该日期为止完成了多少工作？” 如：5*90=450

## Slide 7
02
挣值方法的基本参数
BCWS（计划工作量的预算费用）:BCWS是指项目实施过程中某阶段计划要求完成的工作量所需的预算费用。计算公式为：BCWS=计划工作量×预算定额。BCWS主要是反映进度计划应当完成的工作量(用费用表示)。
BCWS是与时间相联系的，当考虑资金累计曲线时，是在 项目预算s曲线上的某一点的值。当考虑某一项作业或某一时间段时，例如某一月份，bcws是该作业或该月份包含作业的预算费用。(BCWS也称为PV,即计划值)
BCWS白话解释：到目前为止的总预算成本。
它表示“到目前为止原来计划成本是多少？”或者“到该日期为止应该完成的工作是多少？” 如：5*100=500

## Slide 8
03
挣值分析法的四个评价指标
四个评价指标：进度偏差（SV）、成本偏差（CV）、成本执行指数（CPI）和进度执行指标（SPI）
进度偏差（SV，Schedule Variance）SV是指检查日期EV和PV之间的差异： SV=EV-PV=BCWP-BCWS 当SV为正值时，表示进度提前； 当SV等于零时，表示实际与计划相符。 当SV为负值时，表示进度延误。
煎饼果子实例：
BCWS: 5*100=500
BCWP: 5*90=450
SV=EV-PV=BCWP-BCWS=450-500=-50
偷懒了，进度延误！

## Slide 9
03
挣值分析法的四个评价指标
四个评价指标：进度偏差（SV）、成本偏差（CV）、成本执行指数（CPI）和进度执行指标（SPI）
煎饼果子实例：
ACWP: 4*90=360
BCWP: 5*90=450
CV=EV-AC=BCWP-ACWP=450-360=90 >0
结余或效率高！
成本偏差（CV，Cost Variance）。CV是指检查期间EV和AC之间的差异： CV=EV-AC=BCWP-ACWP 当CV为正值时，表示实际消耗的人工（或费用）低于预算值，即有结余或效率高； 当CV等于零时，表示实际消耗的人工（或费用）等预算值； 当CV为负值时，表示实际消耗的人工（或费用）超出预算值或超支。

## Slide 10
03
挣值分析法的四个评价指标
四个评价指标：进度偏差（SV）、成本偏差（CV）、成本执行指数（CPI）和进度执行指标（SPI）
煎饼果子实例：
ACWP: 4*90=360
BCWP: 5*90=450
CPI=EV/AC=BCWP/ACWP=450/360=1.25>1
表示低于预算，即实际费用低于预算费用！
费用执行指标（CPI，Cost Performed Index）。指预算费用与实际费用之比（或工时值之比）： CPI=EV/AC=BCWP/ACWP 当CPI>1时，表示低于预算，即实际费用低于预算费用； 当CPI=1时，表示实际费用与预算费用相吻合； 当CPI<1时，表示超出预算，即实际费用高于预算费用；

## Slide 11
03
挣值分析法的四个评价指标
四个评价指标：进度偏差（SV）、成本偏差（CV）、成本执行指数（CPI）和进度执行指标（SPI）
煎饼果子实例：
BCWS: 5*100=500
BCWP: 5*90=450
SPI=EV/PV=BCWP/BCWS=450/500=0.9<1
表示进度延误 ！
进度绩效指标（Shedul Performed Index）。指项目挣值与计划值之比： SPI=EV/PV=BCWP/BCWS ,
当SPI>1时，表示进度超前 当SPI=1时，表示实际进度与计划进度相同 当SPI<1时，表示进度延误

## Slide 12
04
挣值管理
挣值管理是项目管理的一种方法，主要用于项目成本和进度的监控 挣值通过项目开始时的计划与所完成的工作进行比较，给出了一个项目何时完工的估算，通过从项目已经完工的部分进行推算，项目经理可以估计出项目完工的时候，将会花费多少资源。 这项技术基于关键路径的概念。
另一个项目绩效测量和管理技术是关键链，它使用的是缓冲管理。原因是挣值管理方法不能区别基于项目约束（例如：项目的关键链）的进度和基于非约束（例如：项目路径网络中的其他路径）的进度，这在某些时候会造成项目经理为了追求更好的挣值测量，而以关键任务成本来急于完成非关键的任务，导致项目完工的推延。这是一个局部最优的例子，问题在于缺乏局部测量与整体测量的从属关系。
Notes: 挣值管理是一种将资源计划编制与进度安排、技术成本和进度要求相关联的管理技术。在这一管理中，所有的工作都按照时间段挣值进行计划、预算和进度安排，从而构成成本和进度度量基线。

## Slide 13
05
挣值管理的使用
项目经理需要下列首要数据：
工作分解结构 (WBS): 以层次化分解的所有任务的列表。
项目主进度计划(PMS): 关于那些任务将完成以及谁完成的甘特图
计划完成的工作的预计成本(计划值PV): 每一个周期预计当前完成的工作的预算。
实际完成的工作的预计成本(挣值EV): 每一个周期当前实际完成的工作的预算。
实际完成的工作的实际成本(实际成本AC): 每一个周期工作的实际成本。
项目总预算(BAC): 预计用于完成项目所花费的总预算。